工事履行状況報告書
　　年　　月　　日

受注者氏名	
	現場代理人名		

中間前金払認定を求めるにあたり、工事の履行状況について次のとおり報告します。

	工事番号
	第　　　　号

	工事の名称
	工事

	工期
	　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日まで

	
	当該年度の工期
　　年　　月　　日　から　　　　　年　　月　　日まで

	月別
	予定工程　（％）
（　）内は工程変更後
	実施出来高（％）
	備考

	　　　年　　月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	　　年　　月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	月
	（　　　　）
	
	

	（記事欄）




	監督員
	中間前払金の要件を満たしていることを

　□認定する。□認定しない。

	

	


※　複数年に係る契約の場合は、工期の欄に請求しようとする年度に係るものを併せて記載してください。






工事履行状況報告書記　載　例

令和〇年〇月〇日

受注者氏名	株式会社○○○○○
	現場代理人名	三　条　　太　郎	

中間前金払認定を求めるにあたり、工事の履行状況について次のとおり報告します。

記
	工事番号
	○○第○○号

	工事の名称
	○○○○○工事

	工期
	令和〇年〇月〇日　から　令和〇年〇月〇日まで

	
	当該年度の工期
令和〇年〇月〇日　から　令和〇年〇月〇日まで

	月別
	予定工程　（％）
（　）内は工程変更後
	実施出来高（％）
	備考

	令和〇年４月
	０．０（　　　　）
	０．０　　
	

	５月
	５．０（　　　　）
	５．０　　
	

	６月
	１５．５（　　　　）
	１５．０　　
	

	７月
	２５．５（　　　　）
	３０．０　　
	

	８月
	４０．０（　　　　）
	４０．０　　
	

	９月
	５０．０（４５．０）
	４３．０　　
	

	１０月
	６０．０（５５．０）
	４８．５　　
	

	１１月
	７０．０（６５．０）
	６０．０　　
	＞５０％

	１２月
	８０．０（７８．０）
	
	

	令和〇年１月
	９０．０（８５．０）
	中間前払金の認定要件
例　11月末の状況
・工期の1/2経過
・工期の1/2までの作業を実施済み
・作業に要する経費が請負金額の1/2（出来高50％以上）

	

	２月
	９５．０（９５．０）
	
	

	３月
	１００．０（１００．０）
	
	

	（記事欄）




	監督員
	中間前払金の要件を満たしていることを

　□認定する。□認定しない。

	

	


※　複数年に係る契約の場合は、工期の欄に請求しようとする年度に係るものを併せて記載してください。


